## لیست کارها
فاز | شناسه | کار | نوع | اولویت | وضعیت | وابسته به | مسئول | تاریخ هدف | توضیحات
فاز ۰ — پایه و تصمیم‌ها | P0-01 | Commit و push تغییرات فعلی (پس از تأیید) و هم‌ترازکردن شاخه‌ها؛ ms سه commit جلوتر از origin/ms است | عملیات | بالا | انجام شد |  |  |  | کاربر commit و push را خودش انجام داد (آخرین: «portal toasts»). merge به master هنوز انجام نشده است (کار جدید P0-13).
فاز ۰ — پایه و تصمیم‌ها | P0-02 | انتقال ClientKey، DNTCaptcha:EncryptionKey و ConnectionString از appsettings.json به User Secrets / secret store و چرخش کلیدها | امنیت | بالا | به‌تعویق |  |  |  | تصمیم کاربر: فعلاً مقدارها در appsettings.json باقی بمانند. قبل از استقرار نهایی/انتشار مخزن دوباره بررسی شود.
فاز ۰ — پایه و تصمیم‌ها | P0-03 | اجرای migrationهای 003 و 004 روی دیتابیس واقعی و ثبت نتیجه verify | عملیات | بالا | انجام شد |  |  |  | حل شد: پشتیبان کامل masoud (oi_10202026_1217.bak) روی دیتابیس OrganizationIntranet برگردانده شد و 001 تا 004 را دارد؛ 005 هم با backup قبلی اعمال و verify شد. ۸ تست بانک واقعی قبول است. فایل‌های 003 هنوز در مخزن نیستند (کار P0-09).
فاز ۰ — پایه و تصمیم‌ها | P0-04 | تصمیم و ثبت ADR: روش SSO (OIDC با IdP داخلی یا سرویس توکن ساده) | تصمیم | بالا | به‌تعویق |  |  |  | تصمیم کاربر: فعلاً مشخص نیست و بعداً انجام می‌شود.
فاز ۰ — پایه و تصمیم‌ها | P0-05 | تصمیم و ثبت: منبع هویت کاربران (فعلاً جدول کاربران؛ AD/LDAP در آینده در صورت نیاز) | تصمیم | بالا | انجام شد |  |  |  | تصمیم فعلی: همین جدول کاربران (Sec.User). در صورت نیاز در آینده AD/LDAP بررسی می‌شود. این هنوز تصمیم نهایی معماری نیست.
فاز ۰ — پایه و تصمیم‌ها | P0-06 | تصمیم: درگاه پیامک داخل شبکه است (بله) | تصمیم | متوسط | انجام شد |  |  |  | درگاه پیامک داخل شبکه است. کد آن در کار P6-08 اضافه شد (فعال‌سازی نیاز به AppName دارد).
فاز ۰ — پایه و تصمیم‌ها | P0-07 | تعیین نقشه شبکه و استقرار: سرورها/دامنه‌های داخلی Portal، Admin و API؛ HTTPS با گواهی CA سازمان (تصمیم: HTTPS) | عملیات | متوسط | در حال انجام |  |  |  | تصمیم: HTTPS. هنوز مشخص نیست: نام سرورها و دامنه‌های داخلی و گواهی CA سازمان.
فاز ۰ — پایه و تصمیم‌ها | P0-08 | ایجاد پروژه‌ی OrganizationIntranet.Tests و قاعده‌ی «هر تغییر یک تست» | تست | بالا | انجام شد |  |  |  | انجام شد: پروژه‌ی SmokeTests به OrganizationIntranet.Tests تبدیل شد (Unit/Integration/Database/Support + برچسب Category)، به solution اضافه شد، tests/README.md و قواعد ۱۵ و ۱۶ در CLAUDE.md نوشته شد. ۹۰ تست قبول، ۲ ردشده (بانک واقعی، اختیاری).
فاز ۰ — پایه و تصمیم‌ها | P0-09 | تنظیم Api:ClientKey و Api:AdminClientKey در User Secrets هر سه برنامه | عملیات | بالا | انجام شد |  |  |  | انجام شد: کلیدهای تصادفی با dotnet user-secrets (PowerShell 7 برای tools/Initialize-Development.ps1 نصب نیست). برنامه‌های در حال اجرا باید دوباره راه‌اندازی شوند.
فاز ۰ — پایه و تصمیم‌ها | P0-10 | افزودن فایل‌های 003_ApplicationCatalog (up/down/verify) به مخزن برای نصب‌های تازه | دیتابیس | متوسط | انجام نشده |  |  |  | دیتابیس فعلی آن را دارد ولی فایل‌هایش در مخزن نیست؛ masoud آن‌ها را نداشت. راه: ساخت از روی دیتابیس (Generate Scripts / تفاوت با 002) و بازبینی. 004 در tools/sql هست.
فاز ۰ — پایه و تصمیم‌ها | P0-11 | اعمال migrationهای 006_NationalIdLogin و 007_PublicationImages روی بانک توسعه | دیتابیس | بالا | انجام شد |  |  |  | با backup COPY_ONLY+CHECKSUM (OrganizationIntranet_before_006_007_20261021_1516.bak)، verify هر دو موفق؛ ۹ تست بانک واقعی قبول. تاریخچه‌ی بانک: 001 تا 007.
فاز ۰ — پایه و تصمیم‌ها | P0-12 | پاک‌سازی داده‌ی آزمایشی پیش از بهره‌برداری | دیتابیس | بالا | انجام نشده |  |  |  | برای تست اضافه شد: ۸ مطلب (+۱ پیش‌نویس)، سرویس اعلان روی سامانه‌های ۲ و ۵، اعلان‌ها و ۴ درخواست دسترسی. همه با عبارت «داده‌ی آزمایشی» در متن.
فاز ۰ — پایه و تصمیم‌ها | P0-13 | merge شاخه‌ی ms به master پس از بازبینی | عملیات | متوسط | انجام نشده |  |  |  | کاربر خودش merge/push می‌کند.
فاز ۱ — کار بدون اینترنت | P1-01 | میزبانی فونت Vazirmatn در wwwroot/fonts و حذف لینک Google Fonts از Portal/Index.cshtml | توسعه | بالا | انجام شد |  |  |  | فونت Vazir/Vazirmatn محلی است (assets/css/vazir-font.css)؛ هیچ لینک Google Fonts در صفحه‌ها نیست.
فاز ۱ — کار بدون اینترنت | P1-02 | بررسی استفاده واقعی از plyr و glightbox؛ حذف یا جایگزینی URLهای cdn.plyr.io | توسعه | پایین | انجام شد |  |  |  | plyr و glightbox در هیچ صفحه‌ای بارگذاری نمی‌شوند؛ فقط فایل کتابخانه در wwwroot/assets/libs مانده (حذف اختیاری).
فاز ۱ — کار بدون اینترنت | P1-03 | اسکن همه فایل‌های cshtml/css/js برای هر اتصال بیرونی و رفع موارد باقی‌مانده | توسعه | متوسط | انجام شد |  |  |  | اسکن cshtml/css/js: اتصال بیرونی (CDN، Google Fonts) در صفحه‌ها و سبک‌های خود پروژه نیست.
فاز ۱ — کار بدون اینترنت | P1-04 | تست همه صفحه‌ها با قطع اینترنت (حالت Offline) و ثبت نتیجه | تست | بالا | انجام نشده
فاز ۲ — پرتال عمومی | P2-01 | تعریف قرارداد «چه چیزی عمومی است» (سامانه IsPublic، اطلاعیه، فرم) | تصمیم | بالا | انجام شد |  |  |  | ملاک: سامانه‌ی فعال با IsPublic و مطلب منتشرشده با IsPublic جدید؛ docs/public-portal.md
فاز ۲ — پرتال عمومی | P2-02 | ساخت endpointهای عمومی API با AllowAnonymous و Rate Limit (سامانه‌ها و اطلاعیه‌های عمومی) | توسعه | بالا | انجام شد | تعریف قرارداد عمومی |  |  | PublicController (api/public/*) با AllowAnonymous، Rate Limit، DTO جدا و فقط‌خواندنی؛ کلید داخلی کلاینت همچنان لازم است
فاز ۲ — پرتال عمومی | P2-03 | تغییر صفحه اول Portal: نمایش محتوای عمومی بدون لاگین + دکمه ورود؛ پس از لاگین نمایش کارت‌های اختصاصی، کارتابل و اعلان‌ها | توسعه | بالا | انجام شد | endpointهای عمومی |  |  | / به /Portal می‌رود؛ ناشناس داده‌ی عمومی و دکمه‌ی ورود می‌بیند، بعد از ورود همان صفحه‌ی کامل. با مرورگر هم دیده شد
فاز ۲ — پرتال عمومی | P2-04 | باز شدن صفحه جزئیات اطلاعیه‌های عمومی بدون لاگین | توسعه | متوسط | انجام شد | endpointهای عمومی |  |  | /Publications و جزئیات برای ناشناس باز است؛ پیش‌نویس و غیرعمومی ۴۰۴ می‌دهد
فاز ۲ — پرتال عمومی | P2-05 | آزمون امنیتی: کاربر ناشناس هیچ داده خصوصی (سامانه خصوصی، اعلان، کاربر) نبیند | تست | بالا | انجام شد |  |  |  | PublicPortalTests (۸ آزمون) + قید بانک؛ مسیرهای خصوصی API برای ناشناس ۴۰۱ است
فاز ۲ — پرتال عمومی | P2-06 | اعمال migration 005_PublicPublications روی بانک و اجرای verify | دیتابیس | بالا | انجام شد | P0-03 (migration 003/004) |  |  | انجام شد: با backup COPY_ONLY قبلی (OrganizationIntranet_before_005_*.bak در پوشه‌ی Backup سرور)، اعمال، verify، و اجرای دوباره (بی‌اثر). API واقعی روی SQL Server واقعی با درخواست ناشناس آزموده شد.
فاز ۲ — پرتال عمومی | P2-07 | بازبینی داده: کدام سامانه‌ها در بانک «عمومی» هستند؟ | امنیت | بالا | انجام نشده |  |  |  | بانک masoud دو سامانه‌ی عمومی دارد: «مشاهده فیش حقوق» (RequiresLogin=false) و «درگاه واحد سازمان». سامانه‌ی فیش حقوق نباید برای ناشناس دیده شود مگر عمداً؛ قبل از رونمایی بازبینی شود.
فاز ۲ — پرتال عمومی | P2-08 | اصلاح .gitignore تا فایل‌های database/migrations دیگر نادیده گرفته نشوند | عملیات | بالا | انجام شد |  |  |  | خط ۳۸۹ حذف شد؛ 005 در whitelist است. فایل‌های 003 باید از masoud گرفته و commit شوند.
فاز ۳ — محتوای قابل مدیریت | P3-01 | طراحی جدول فرم‌ها و اسناد (عنوان، دسته، فایل/لینک، ترتیب، عمومی/خصوصی، فعال) + migration بالا/پایین/verify | دیتابیس | بالا | انجام نشده |  |  |  | Schema پیشنهادی: Notify یا App
فاز ۳ — محتوای قابل مدیریت | P3-02 | طراحی جدول دسته‌بندی‌ها (قوانین و مقررات / فرم‌های سازمانی / انتشارات) + migration | دیتابیس | بالا | انجام نشده |  |  |  | جایگزین بلوک‌های ثابت # در Portal
فاز ۳ — محتوای قابل مدیریت | P3-03 | طراحی جدول هشدار/Banner (متن، سطح، بازه نمایش، عمومی/خصوصی) + migration | دیتابیس | بالا | انجام نشده |  |  |  | مدل Publication فقط سه نوع دارد
فاز ۳ — محتوای قابل مدیریت | P3-04 | تصمیم ذخیره فایل فرم‌ها (دیسک سرور یا دیتابیس)، محدودیت نوع و حجم، مسیر امن دانلود | تصمیم | بالا | انجام نشده
فاز ۳ — محتوای قابل مدیریت | P3-05 | Entity، Repository، Application Service، Controller و DTO برای فرم‌ها، دسته‌ها و هشدارها | توسعه | بالا | انجام نشده | طراحی جدول‌ها |  |  | مطابق معماری لایه‌ای پنج‌پروژه‌ای
فاز ۳ — محتوای قابل مدیریت | P3-06 | جایگزینی بلوک‌های ثابت قوانین/انتشارات/فرم‌ها در Portal با داده واقعی و حذف عددهای ثابت | توسعه | بالا | انجام نشده | API فرم‌ها و دسته‌ها
فاز ۳ — محتوای قابل مدیریت | P3-07 | نمایش هشدارها در بالای Portal | توسعه | متوسط | انجام نشده | API هشدارها
فاز ۳ — محتوای قابل مدیریت | P3-08 | تصویر شاخص اخبار و اسلایدر خودکار «اخبار سازمان» در صفحه‌ی اصلی (بالای سامانه‌ها) | توسعه | بالا | انجام شد |  |  |  | جدول Notify.PublicationImage (migration 007)، تشخیص نوع از امضای فایل، دید تصویر = دید مطلب، بارگذاری/حذف و پیش‌نمایش در پنل مدیریت؛ docs/portal-pages.md
فاز ۳ — محتوای قابل مدیریت | P3-09 | پیوست فایل به مطالب (مثلاً PDF بخشنامه‌ها) با دانلود امن | توسعه | متوسط | انجام نشده | P3-04 |  |  | هم‌راستا با تصمیم ذخیره‌ی فایل (P3-04)
فاز ۴ — CRUD کامل در ادمین | P4-01 | Publications: حذف نرم/بایگانی، پین، زمان‌بندی انتشار، انتخاب عمومی/خصوصی | توسعه | بالا | در حال انجام |  |  |  | انجام شد: تصویر شاخص (migration 007)، عمومی/خصوصی، پیش‌نمایش کارت، صفحه‌بندی. باقی: حذف نرم/بایگانی، پین، زمان‌بندی انتشار.
فاز ۴ — CRUD کامل در ادمین | P4-02 | صفحات Admin برای فرم‌ها/اسناد: لیست، ساخت، ویرایش، فعال/غیرفعال، حذف | توسعه | بالا | انجام نشده | فاز ۳
فاز ۴ — CRUD کامل در ادمین | P4-03 | صفحات Admin برای دسته‌ها: CRUD کامل | توسعه | متوسط | انجام نشده | فاز ۳
فاز ۴ — CRUD کامل در ادمین | P4-04 | صفحات Admin برای هشدارها: CRUD کامل | توسعه | متوسط | انجام نشده | فاز ۳
فاز ۴ — CRUD کامل در ادمین | P4-05 | نقش‌ها: ویرایش نام/کد و جلوگیری از حذف نقش دارای کاربر یا Permission | توسعه | متوسط | انجام شد |  |  |  | صفحه‌ی Roles/Edit: ویرایش نام و کد (کد یکتا و با قالب معتبر؛ کد ADMIN و EXPERT ثابت)، اعضا و مجوزهای نقش، شمار کاربران/مجوزها در فهرست، حذف فقط برای نقش استفاده‌نشده. RoleManagementTests.
فاز ۴ — CRUD کامل در ادمین | P4-06 | کاربران: بایگانی/حذف نرم، import گروهی (CSV یا AD) و ریست رمز توسط مدیر | توسعه | متوسط | در حال انجام | تصمیم منبع هویت |  |  | انجام شد: تعیین رمز توسط مدیر در ویرایش کاربر، جستجوی پیشرفته و صفحه‌بندی، ورود با کد ملی. باقی: بایگانی/حذف نرم، import گروهی.
فاز ۴ — CRUD کامل در ادمین | P4-07 | محتوای ثابت Portal (تماس با فناوری اطلاعات، فوتر، متن‌ها) از تنظیمات/دیتابیس و قابل ویرایش در Admin | توسعه | پایین | انجام نشده
فاز ۴ — CRUD کامل در ادمین | P4-08 | Audit کامل: ثبت چه کسی چه چیزی را تغییر داد برای همه عملیات ادمین | امنیت | متوسط | انجام نشده |  |  |  | الان فقط لاگ ساده دارد
فاز ۴ — CRUD کامل در ادمین | P4-09 | تبدیل مجوز صفحات Admin از Roles=ADMIN به Permission-based با Seed مجوزهای پایه | امنیت | متوسط | انجام شد |  |  |  | migration 008_AdminPermissions روی بانک توسعه اعمال و verify شد (backup OrganizationIntranet_before_008_20261021_1628.bak). ۱۲ مجوز پنل در shared/Contracts/AdminPermissions.cs؛ API مجوز را زنده از بانک می‌خواند، UI هر ۵ دقیقه Claimها را تازه می‌کند (Logout/Login لازم نیست). جلوگیری از قفل‌شدن: نقش ADMIN و مجوزهای سیستمی غیرفعال نمی‌شوند و آخرین مدیر فعال حذف نمی‌شود. docs/admin-permissions.md، AdminPermissionTests.
فاز ۴ — CRUD کامل در ادمین | P4-10 | صفحه‌ی اعلان‌ها: صفحه‌بندی سمت سرور (الان ۵۰ اعلان آخر) و فیلتر تاریخ | توسعه | متوسط | انجام شد |  |  |  | api/portal/notifications/page: UNION ALL دو منبع، صفحه‌بندی ۲۰تایی، تب با شمار، فیلتر منبع و بازه (۲۴ ساعت/۷/۳۰/۹۰ روز)؛ شمار زنگ هدر هم دقیق شد. NotificationCenterTests + آزمون SQL Server.
فاز ۴ — CRUD کامل در ادمین | P4-11 | داشبورد مدیریت: آمار واقعی (درخواست‌ها به تفکیک سامانه، ورودهای اخیر، مطالب پربازدید) | توسعه | پایین | انجام نشده
فاز ۵ — SSO | P5-01 | راه‌اندازی IdP داخلی یا توسعه endpoint صدور توکن در API (طبق ADR) | توسعه | بالا | انجام نشده | ADR روش SSO
فاز ۵ — SSO | P5-02 | تعریف قرارداد SSO برای هر Application: نوع ورود، redirect_uri مجاز، Scope | تصمیم | بالا | انجام نشده | ADR روش SSO
فاز ۵ — SSO | P5-03 | تنظیم هر سامانه مقصد برای اعتماد به IdP | عملیات | بالا | انجام نشده | قرارداد SSO |  |  | در خود آن سامانه‌ها انجام می‌شود؛ نیاز به هماهنگی با تیم‌های دیگر
فاز ۵ — SSO | P5-04 | کلیک روی کارت سامانه خصوصی ← توکن کوتاه‌مدت ← ورود خودکار بدون لاگین دوباره | توسعه | بالا | انجام نشده | IdP و قرارداد SSO
فاز ۵ — SSO | P5-05 | Logout سراسری و ابطال نشست‌ها هنگام تغییر رمز یا غیرفعال‌سازی کاربر | امنیت | متوسط | در حال انجام |  |  |  | تغییر رمز و ذخیره‌ی تنظیمات ورود همه‌ی توکن‌ها و نشست‌ها را باطل می‌کند؛ Logout سراسری بین سامانه‌ها به SSO وابسته است.
فاز ۵ — SSO | P5-06 | هماهنگ‌کردن متن و رفتار کارت‌ها (RequiresLogin) با قابلیت واقعی SSO | توسعه | پایین | انجام نشده | اتمام SSO
فاز ۶ — امنیت و بهره‌برداری | P6-01 | رفع ضعف GAP-04: حساب فاقد PasswordHash و ذخیره رمز واردشده در Login | امنیت | بالا | انجام شد |  |  |  | ورود با رمز محلی فقط با PasswordHash موجود و درست ممکن است؛ رمز واردشده دیگر ذخیره نمی‌شود (AuthenticationService.CredentialsAsync).
فاز ۶ — امنیت و بهره‌برداری | P6-02 | رفع ضعف GAP-05: بازیابی رمز مبتنی بر اطلاعات هویتی ثابت | امنیت | بالا | انجام شد |  |  |  | بازیابی رمز فقط با کد پیامکی یک‌بارمصرف به شماره‌ی ثبت‌شده؛ تست Recovery_requires_sms_not_identity_fields.
فاز ۶ — امنیت و بهره‌برداری | P6-03 | رفع GAP-03: فیلتر Role.IsActive در ساخت Claimها (اگر هنوز برقرار است) | امنیت | متوسط | انجام شد |  |  |  | Claimهای نقش و مجوز فقط از نقش فعال و مجوز فعال ساخته می‌شوند (IntranetService.ProfileAsync).
فاز ۶ — امنیت و بهره‌برداری | P6-04 | افزودن تست برای هر فاز، به‌ویژه مرز عمومی/خصوصی (الان ۵۷ تست قبول است) | تست | بالا | انجام شد |  |  |  | قاعده‌ی «هر تغییر یک تست» برقرار است: ۱۶۵ تست قبول + ۱۱ تست بانک واقعی (فقط‌خواندنی، اختیاری) قبول. ادامه‌دار برای هر تغییر.
فاز ۶ — امنیت و بهره‌برداری | P6-05 | پشتیبان‌گیری دیتابیس، لاگ ساختاریافته، health check و پایش | عملیات | متوسط | انجام نشده
فاز ۶ — امنیت و بهره‌برداری | P6-06 | استقرار: Data Protection Keys پایدار، سرویس ویندوز/IIS، دستورالعمل نصب | عملیات | متوسط | در حال انجام |  |  |  | کلیدهای Data Protection روی دیسک پایدارند (API و UI). باقی: سرویس ویندوز/IIS، دستورالعمل نصب، HTTPS با گواهی سازمان.
فاز ۶ — امنیت و بهره‌برداری | P6-07 | دسترس‌پذیری و Responsive در عرض‌های ۳۶۰، ۷۶۸ و ۱۴۴۰ | تست | پایین | در حال انجام |  |  |  | صفحه‌های ورود، داشبورد، پوسته‌ی Portal و مدال‌ها در ۳۷۵ و ۱۴۴۰ بررسی شد. باقی: جدول‌های پنل مدیریت در عرض خیلی کم، بازبینی کامل دسترس‌پذیری.
فاز ۶ — امنیت و بهره‌برداری | P6-08 | افزودن و تنظیم سرویس پیامک داخلی (آدرس، کلید، Sender) و آزمون با Fake | توسعه | متوسط | در حال انجام | تصمیم پیامک (انجام شد) |  |  | کد و تست کامل است؛ ورود با کد ملی و پیامک هم روی آن ساخته شد. ارسال واقعی فقط در شبکه‌ی داخلی ممکن است و هنوز آزموده نشده.
فاز ۶ — امنیت و بهره‌برداری | P6-09 | ورود با کد ملی و پیامک (روش سوم در فهرست روش ورود) | امنیت | بالا | انجام شد |  |  |  | migration 006، عدم افشای ثبت‌بودن کد ملی، قفل پس از ۵ تلاش، کپچا؛ یک‌عاملی است و در تنظیمات به مدیر گفته شده. docs/national-id-login.md
فاز ۶ — امنیت و بهره‌برداری | P6-10 | نمایش QR code در صفحه‌ی Google Authenticator (کتابخانه‌ی آفلاین) | توسعه | پایین | به‌تعویق |  |  |  | کاربر فعلاً به Google Authenticator نیاز ندارد و هنوز تصمیم نگرفته که در سامانه بماند.
فاز ۶ — امنیت و بهره‌برداری | P6-11 | فعال‌سازی «ورود با کد ملی و پیامک» برای هر کاربر توسط مدیر | امنیت | بالا | به‌تعویق |  |  |  | هنوز بحث نشده؛ شاید همان ورود با نام کاربری و رمز کافی باشد. پیشنهاد اولیه: مدیر در کارتابل برای هر کاربر فعال کند.
فاز ۶ — امنیت و بهره‌برداری | P6-12 | صفحه‌های خطای ۴۰۴ و ۵۰۰ هم‌خوان با تم هر دو پرتال | توسعه | متوسط | انجام نشده |  |  |  | الان صفحه‌ی Error پیش‌فرض است.
فاز ۶ — امنیت و بهره‌برداری | P6-13 | لاگ ساختاریافته‌ی عملیات (چه کسی، چه زمانی، چه چیزی) و جدول Audit قابل جستجو در پنل مدیریت | امنیت | متوسط | انجام نشده | P4-08 |  |  | تکمیل P4-08؛ الان Audit فقط در لاگ برنامه نوشته می‌شود.
فاز ۶ — امنیت و بهره‌برداری | P6-14 | health check برای API و پایش اتصال بانک/پیامک/LDAP | عملیات | متوسط | انجام نشده |  |  |  | بخشی از P6-05
فاز ۷ — تجربه‌ی کاربری (UI/UX) | P7-01 | بازطراحی صفحه‌های پنل مدیریت روی yzen: سربرگ یکسان، جدول‌ها، فرم‌های بخش‌بندی‌شده، حالت خالی | UI/UX | بالا | انجام شد |  |  |  | docs/admin-ui.md
فاز ۷ — تجربه‌ی کاربری (UI/UX) | P7-02 | صفحه‌بندی همه‌ی جدول‌ها، ستون «عملیات»، دکمه‌ی ثبت پایین سمت چپ، دکمه‌های هدایت رنگی | UI/UX | بالا | انجام شد
فاز ۷ — تجربه‌ی کاربری (UI/UX) | P7-03 | جستجوی پیشرفته‌ی کاربران با فیلدهای جدا و برچسب فیلترهای فعال | UI/UX | بالا | انجام شد
فاز ۷ — تجربه‌ی کاربری (UI/UX) | P7-04 | هدر پنل مدیریت: زنگ اعلان مطابق yzen (در همه‌ی صفحه‌ها)، دکمه‌ی جمع‌کردن منو، ترتیب منو | UI/UX | بالا | انجام شد
فاز ۷ — تجربه‌ی کاربری (UI/UX) | P7-05 | داشبورد: کادر خوش‌آمد روشن با نمای بندر (ماه در تم تیره) | UI/UX | بالا | انجام شد
فاز ۷ — تجربه‌ی کاربری (UI/UX) | P7-06 | صفحه‌ی ورود جدا و هم‌تم برای Portal و Admin؛ دکمه‌ی نمایش رمز و کپچای تمام‌عرض در ورود مدیریت | UI/UX | بالا | انجام شد
فاز ۷ — تجربه‌ی کاربری (UI/UX) | P7-07 | پوسته‌ی صفحه‌های داخلی Portal: پروفایل، تنظیمات حساب، امنیت، اعلان‌ها، درخواست دسترسی، اخبار و جزئیات | UI/UX | بالا | انجام شد |  |  |  | docs/portal-pages.md
فاز ۷ — تجربه‌ی کاربری (UI/UX) | P7-08 | توست هم‌تم در Portal و توست تمپلیت برای همه‌ی خطاهای پنل مدیریت | UI/UX | بالا | انجام شد
فاز ۷ — تجربه‌ی کاربری (UI/UX) | P7-09 | حذف متن‌های توضیحی اضافه‌ی Portal و کوچک‌کردن مدال درخواست دسترسی | UI/UX | بالا | انجام شد
فاز ۷ — تجربه‌ی کاربری (UI/UX) | P7-10 | بازطراحی «کارتابل نظارت»: صفحه‌ی /Supervision با تب وضعیت، فیلتر سامانه و صفحه‌بندی؛ کارت خلاصه در صفحه‌ی اصلی و منوی حساب برای ناظر | UI/UX | بالا | انجام شد |  |  |  | فیلتر وضعیت «درخواست‌های من» هم سمت سرور شد
فاز ۷ — تجربه‌ی کاربری (UI/UX) | P7-11 | نمایش خطای ورود Portal به‌صورت توست تم پورتال | UI/UX | متوسط | انجام نشده |  |  |  | الان داخل کادر ورود نمایش داده می‌شود.
فاز ۷ — تجربه‌ی کاربری (UI/UX) | P7-12 | جدول‌های پنل مدیریت در عرض موبایل (کارتی‌شدن ردیف‌ها یا اسکرول افقی بهتر) | UI/UX | متوسط | انجام نشده
راهنما
سلول‌های زرد (وضعیت، مسئول، تاریخ هدف) را شما پر می‌کنید؛ وضعیت از لیست کشویی انتخاب می‌شود و «خلاصه پیشرفت» خودکار به‌روز می‌شود.
تاریخ هدف را به‌صورت میلادی (yyyy-mm-dd) وارد کنید؛ ستون «مسئول» عمداً خالی است.

## خلاصه پیشرفت
فاز | کل کارها | انجام شد | در حال انجام | مسدود | به‌تعویق | انجام نشده | درصد پیشرفت
فاز ۰ — پایه و تصمیم‌ها | 13 | 7 | 1 | 0 | 2 | 3 | 53.85%
فاز ۱ — کار بدون اینترنت | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 75%
فاز ۲ — پرتال عمومی | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 87.5%
فاز ۳ — محتوای قابل مدیریت | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11.11%
فاز ۴ — CRUD کامل در ادمین | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 27.27%
فاز ۵ — SSO | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0%
فاز ۶ — امنیت و بهره‌برداری | 14 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 35.71%
فاز ۷ — تجربه‌ی کاربری (UI/UX) | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 83.33%
جمع کل | 77 | 36 | 7 | 0 | 4 | 30 | 46.75%
اعداد این برگه از «لیست کارها» محاسبه می‌شوند و نباید دستی تغییر کنند.

## وضعیت فعلی
قابلیت | وضعیت | شاهد
پرتال عمومی بدون لاگین | دارد | سامانه‌ها و مطالب عمومی؛ ناشناس هیچ داده‌ی خصوصی نمی‌بیند (PublicPortalTests)
سامانه‌ها، اعلان، درخواست دسترسی و اطلاعیه در Portal | دارد | صفحه‌های اعلان‌ها (تب‌دار) و درخواست دسترسی جدا ساخته شد
اخبار تصویری و اسلایدر | دارد | تصویر شاخص با مدیریت در پنل؛ migration 007
فرم‌ها و قوانین و مقررات | ندارد | هنوز لینک‌های ثابت # در صفحه‌ی اصلی؛ جدول و صفحه‌ی مدیریت ندارد (فاز ۳)
هشدار / Banner | ندارد | فاز ۳
SSO | ندارد | تصمیم روش به تعویق افتاده (P0-04)
کار بدون اینترنت | دارد | فونت و همه‌ی دارایی‌ها محلی‌اند؛ آزمون واقعی بدون اینترنت (P1-04) باقی است
ورود: رمز، LDAP، کد ملی و پیامک، دومرحله‌ای | دارد | Google Authenticator و پیامک؛ ارسال واقعی پیامک آزموده نشده
Admin: کاربران | دارد | لیست با صفحه‌بندی و جستجوی پیشرفته، ویرایش، فعال/غیرفعال؛ بایگانی و import ندارد
Admin: Publications | نسبی | ساخت، ویرایش، تصویر، عمومی/خصوصی؛ حذف/بایگانی، پین و زمان‌بندی ندارد
Admin: نقش‌ها | دارد | ساخت، ویرایش نام/کد، جزئیات اعضا و مجوزها، شمارها، فعال/غیرفعال، حذف نقش استفاده‌نشده
Admin: سامانه‌ها | دارد | ساخت، تنظیمات، دسترسی، سرویس‌ها و گروه نظارت
مجوزدهی Permission-based در پنل | دارد | هر صفحه و endpoint مجوز خودش را دارد؛ منو و دکمه‌ها هم بر اساس مجوز (P4-09، migration 008)
دیتابیس: migrationها | نسبی | بانک توسعه 001 تا 008 را دارد؛ فایل‌های 003_ApplicationCatalog در مخزن نیست (P0-10)
داده‌ی آزمایشی در بانک توسعه | دارد | باید پیش از بهره‌برداری پاک شود

## تصمیمات لازم
سؤال | اثر تصمیم | پاسخ
کاربران از Active Directory سازمان وارد می‌شوند یا همین جدول کاربران؟ | ورود، SSO، ایمپورت کاربران | فعلاً همین جدول کاربران (Sec.User). در آینده در صورت نیاز تغییر می‌کند؛ تصمیم نهایی معماری نیست.
سامانه‌هایی که باید SSO شوند چند تا هستند و با چه فناوری‌هایی نوشته شده‌اند؟ | انتخاب پروتکل SSO | فعلاً مشخص نیست؛ بعداً انجام می‌شود.
درگاه پیامک داخل شبکه سازمان است؟ | ورود با پیامک و اعلان درخواست دسترسی | بله، داخل شبکه است؛ کد آن اضافه شد.
پروتکل شبکه برای Portal، Admin و API؟ | استقرار و گواهی | HTTPS. نام سرورها/دامنه‌ها و گواهی CA سازمان هنوز مشخص نیست.
کدام سامانه‌ها واقعاً «عمومی» باشند (مثلاً فیش حقوق)؟ | دید بازدیدکننده‌ی ناشناس | بعداً در یک فهرست کلی مشخص می‌شود؛ فعلاً به همین صورت آزمایشی بماند.
فایل فرم‌ها و پیوست مطالب کجا ذخیره شود (دیسک سرور یا بانک) و سقف حجم؟ | فاز ۳ | روی دیسک، در پوشه‌ی Downloads درایو C؛ مسیر در تنظیمات قابل تغییر باشد (برای استقرار روی سرور بازبینی شود).
ورود با کد ملی و پیامک یک‌عاملی است؛ برای چه کاربرانی فعال شود؟ | امنیت ورود | به تعویق افتاد؛ هنوز بحث نشده و شاید همان ورود با نام کاربری و رمز کافی باشد.
مطالب قدیمی حذف شوند یا بایگانی؟ مدت نگه‌داری؟ | P4-01 | نیاز به بحث دارد؛ فعلاً سراغ آن نمی‌رویم.